通卫校〔2016〕14号

关于深入开展2016年 “安全生产大检查”

活动的通知

各处室、系部、海安校区：

为严密防范安全生产事故的发生，确保广大师生员工的生命财产安全及学校正常的工作秩序，根据上级主管部门要求，结合学校实际，特制定《江苏省南通卫生高等职业技术学校2016年“安全生产大检查”活动方案》，现印发给你们，希认真贯彻执行。

附件：江苏省南通卫生高等职业技术学校2016年“安全生产大检查”活动方案

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2016年4月28日

附件：

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2016年安全生产大检查活动方案

为进一步加强安全生产工作，严密防范安全生产事故的发生，确保广大师生员工的生命财产安全及学校正常的工作秩序，根据上级主管部门要求，结合学校实际，特制定本方案，具体如下：

一、总体要求

全面贯彻落实科学发展观，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针和“谁主管、谁负责”的原则，强化安全生产红线意识，按照“全覆盖、零容忍、严监管、重落实”的总要求，全面细致开展安全生产大检查，对全校重点领域、重点场所的安全隐患进行集中式、拉网式的大排查及违规用电的专项整治活动。深入排查整治安全生产事故隐患和安全生产突出问题与矛盾，有效防范安全生产事故，全面巩固和深化安全生产责任体系，为学校发展营造安全稳定的环境。

二、活动组织机构及内容

（一）组织机构：

学校成立“安全生产大检查”活动领导小组，指导学校“安全生产大检查”活动的开展。

组长：曹忠  顾锦平

成员： 葛玉军   梁同波    陈  祥  张  斌  邱训娟      濮海慧   李  春   王云峰  宣纳新  房加洲   周  琦   王海峰    季  诚  毛春芳  许颂安  吉传旺  单  明  周  彤  袁  俐  蒋  冬     黄  轶

三、重点内容

1.安全生产法律法规、标准和操作规程执行情况。设立安全生产管理机构和配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况，特别是有限空间作业、动火作业等执行情况；外来施工队伍（承包商）安全管理情况等。

2.隐患排查整改和重大危险源监控情况。安全生产重要设施、装备的完好状况及日常维护保养情况；特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；对存在较大危险因素重点场所、重点环节和部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建立及措施落实情况，重点检查区域为学生宿舍、行政办公、教学楼宇、消防系统、食堂、通用设备、信息化设备设施等。

3.安全生产教育培训及持证上岗情况。主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的持证上岗和生产一线职工的教育培训情况。

4.应急值守情况。制定应急预案、开展应急演练、配备应急救援物资情况；领导带班、专人值班制度执行情况。

四、活动时间及实施

2016年4月1日至6月30日。

1.自查自纠阶段（4月1日～4月30日）。各系部、处室根据各自部门职责及分管的范围自查各自所管辖区域内的安全隐患，学生宿舍和教室由学生处牵头进行自查。对自查出的问题，形成书面材料，于4月25日前上报安全生产办公室，安全生产办公室汇总后上报主管局。

2.督查整改阶段（5月1日～5月30日）。开展全校重点部位的安全大检查，主要是学生宿舍、教室、食堂、实验室、行政办公室等人员集中场所进行检查。由安生生产办公室牵头，组织后勤处、人保处、学生处，相关处室配合，进行拉网式检查，特别是学生宿舍要逐楼逐层逐间进行检查，不放过任何一个隐患。

3.整改总结阶段（6月1日～6月30日）。对检查中发现的安全隐患，由责任部门负责整改，6月10日组织验收检查。学校后勤处、保卫处要在本次活动实施过程中，及时分析总结，形成有情况、有分析、有措施、有建议的总结报告，促进安全生产工作进一步提升。

五、活动要求

（一）各处室、系部结合自身特点，提高认识，明确安全责任，进行自查，在安全生活动月中对发现的安全隐患及时向领导小组反映。

（二）制订和完善本部门分管、职责范围内的安全事故应急处置预案，开展事故预防、逃生、自救技能演练，提高突发事故的应急处置能力和自我保护意识。

（三）加强协调沟通，不得相互推诿，形成工作合力，狠抓工作落实，保证“安全生产月”活动取得成效。

二○一六年四月十八日

附表：1

南通卫生高职校安全隐患排查一览表

部门：                        楼宇（区域）：                          排查时间：

| 排查项目 | 排查内容 | 存在问题 | 整改期限 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合安全管理 | 1. 单位安全领导机构健全，责任明确2. 区域安全管理组织健全，责任明确3. 安全责任逐级分解4. 各级安全活动正常，文件、记录齐全5. 人员熟悉安全常识 |  |  | 安全生产办公室 |  |
| 安全技术防范设施管理 | 1. 红外报警系统2. 防盗门、窗3. 闭路监控装置4. 保密隐蔽 |  |  | 人保处 | 处室负责人 |
| 消防安全管理 | 1. 消防栓系统2. 火灾自动报警系统3. 消防控制设备4. 自动喷淋系统5. 气体灭火系统6. 防烟、排烟系统7. 应急照明8. 疏散指示标志9. 疏散通道10. 灭火器11. 防火门12. 消防通道13. 应急预案 |  |  | 人保处 | 处室负责人 |
| 配（变）电间安全管理 | 1. 通风、降温、防尘、防小动物2. 室内门窗非易燃材料3. 人员上岗证4. 配（变）电间内无明火，禁用电炉、煤气炉5. 操作规范6. 运行记录规范7. 无私拉乱接8. 强、弱电线路、开关安装规范，终端用电设备安全9. 应急预案 |  |  | 后勤处 | 处室负责人 |
| 电梯使用安全管理 | 1. 检验合格证2. 安全使用许可证3. 操作工持证上岗4. 通风、清洁无杂物5. 禁烟火6. 运行记录规范7. 机房管理规范8. 应急预案 |  |  | 后勤处 | 处室负责人 |
| 空调机房安全管理 | 1. 机房明亮、整洁、畅通、无易燃易爆物品2. 无跑、冒、滴、漏3. 持证上岗4. 操作规范5. 运行记录规范6. 应急预案 |  |  | 后勤处 | 处室负责人 |
| 泵房安全管理 | 1. 房内整洁、卫生2. 定期保养3. 定时巡视4. 操作规范5. 运行记录规范6. 应急预案7.地下排水系统 |  |  | 后勤处 | 处室负责人 |
| 危化品、毒麻品 贵重药品安全管理 | 1. 仓库通风、调温、防火、防爆、防盗、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏2. 分类、分项存放3. 禁明火，设警示牌4. 日清月结，账、卡、物相符5. 双人保管、双人收发、双人领料、双锁、双账6. 交接、记录规范7. 应急预案 |  |  | 教务处扎口 护理系、药技系、基础部、海安校区 | 处室负责人 |
| 用电安全管理 | 1.无私拉乱接2. 无违规使用电器 3. 无“三无”产品、不合格产品、劣质产品和自制的用电设备。4.无人为损坏公寓内公共场所用电设备。5.无违反规定使用教室、实训室空调等。 |  |  | 总扎口：后勤处 教室、宿舍：学生处 实训室：相关系部 图文信息中心及信息网络设备：信息处 食堂、店铺：后勤处 其它场所：相关使用部门 | 处室负责人 |
| 财务安全管理 | 1. 防盗门、窗2. 保险柜固定3. 两种以上防盗、防抢报警装置4. 应急预案 |  |  | 财务处 | 处室负责人 |
| 内部道路交通安全管理 | 1.消防通道、疏散通道畅通2. 现场指挥规范3. 停车标识4. 交通安全管理标识5. 车辆停放有序6. 停车场监控设施、消防设施、禁烟标识7.路灯照明系统 |  |  | 人保处 | 处室负责人 |
| 公务机动车安全管理 | 1. 证件齐全2. 定期保养、车况良好3. 落实车管制度 |  |  | 校办 | 处室负责人 |
| 专职驾驶员安全管理 | 1. 证件齐全2. 教育管理制度落实3. 违章事故发生少 |  |  | 校办 | 处室负责人 |
| 食堂安全、食品卫生 安全管理 | 1. 内外环境整洁，消除四害2. 灶具、电器设备、燃气管道性能良好3. 食堂机械设备正确使用4. 蒸汽管道减压阀、压力表良好5. 食品卫生6. 人员健康7. 操作规范8. 生、熟分开 |  |  | 后勤处 | 处室负责人 |
| 计算机房安全管理 | 1. 机房防盗报警、监控2. 消防设施3. 不间断电源4. 防尘、防火、防热、防潮、防磁、防雷、防破坏、防盗、防泄密 |  |  | 信息处 | 处室负责人 |
| 保密安全管理 | 1. 专（兼）职保密人员2. 保密设施完善3. 涉密文件、资料及时归档4. 涉密计算机、存储介质专人专管，管理规范5. 内、外网断开 |  |  | 校办 | 处室负责人 |
| 建筑物安全管理 | 1. 抗震符合标准2. 避雷装置规范3. 耐火等级达标4. 无危房5. 无“三合一”场所6.标牌标识是否安装到位、安装牢靠程度7. 应急预案 |  |  | 基建办 | 处室负责人 |
| 建筑施工安全管理 | 1. 签订治安规范、安全生产责任书2. 季节性劳动保护3. “三同时”4. 机电、起重设备合格5. 施工架、防护架、安全网合格规范6. 井坑、沟槽、孔洞、施工口、高压电设防护栏、盖板、安全标识7. 特种施工人员（电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机、爆破工）持证上岗8. 施工现场标识9. 在建工程内不住人10. 工棚无私拉乱接，无明火11. 施工动火审批12. 施工用电规范13. 自我防范14. 建筑装潢符合规范15. 应急预案 |  |  | 基建办 | 处室负责人 |
| 外包零散工程安全管理 | 1. 签订安全责任书2. 提供安全施工场所3. 外来人员安全教育4. 全程安全监管 |  |  | 基建办及各扎口部门 | 处室负责人 |